Tijdlijn fusie

November 2025 t/m maart 2026

- Inventariseren rechten en verplichtingen en het financiële deel (werkgroep gebouwen)

November 2025 t/m januari 2026

- Opstellen/afmaken fusieplan, waarin organogram

Rond 6 november 2025 en jan/febr 2026

- Informeren parochianen over uitbreiding middels brief en over twee sporenbeleid tijdens parochieavonden.

Februari en maart 2026

- Opstellen verzoek tot fusie door werkgroep en bekrachtigen tijdens bijeenkomst met totale raden in maart.

- Definitieve verzoek versturen

Juni 2026

- Half juni decreet van de bisschop voor fusie per 1-6-2026

- Informeren van parochianen over decreet

- In de werkgroep verder invulling geven aan bestuurlijke organisatie fusieparochie

September t/m december

- Zaterdag 5 september bekrachtigingsviering fusie in ’t Veld

- In deze periode regelen bestuurlijke organisatie

2027 e.v.

- Verder invulling geven aan nieuwe parochie